ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

к краевой целевой программе "Жилище" на 2011 – 2015 годы

# МЕТОДИКА

# оценки эффективности реализации краевой целевой                                    программы "Жилище" на 2011 – 2015 годы

- Оценка эффективности реализации настоящей Программы представляет собой механизм контроля за выполнением ее мероприятий в целях оптимальной концентрации средств на выполнение поставленных задач.

- Оценка эффективности реализации настоящей Программы проводится на основе годовых отчетов, представленных основными исполнителями мероприятий настоящей Программы, и включает в себя два этапа:

- 1 этап – оценка фактически достигнутых целевых индикаторов эффективности реализации настоящей Программы.

- Степень достижения результатов (ожидаемых результатов) производится на основании сопоставления фактически достигнутых значений показателей с их плановыми показателями (целевыми индикаторами).

- Источником получения информации для определения уровня достижения целевых индикаторов являются данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Хабаровскому краю, Центрального банка Российской Федерации, основных исполнителей мероприятий Программы, муниципальных образований края.

- Сопоставление значений показателей эффективности проводится по каждому фактическому (ожидаемому) с базовым и/или плановым целевым индикатором.

- На плановый период указываются плановые значения по годам.

- 2 этап – оценка эффективности реализации настоящей Программы в соответствии с формами 1, 2, прилагаемыми к настоящей методике оценки эффективности реализации краевой целевой программы "Жилище" на 2011 – 2015 годы (далее – Методика).

- Оценка эффективности реализации отдельного показателя Программы определяется на основе:

- 1. Расчетов по следующим формулам:

1.1. Уровень обеспеченности населения жильем (расчет осуществляется министерством строительства края):

ПЛОЩ

ОЖ = ───────,

НАС

где:

ОЖ – уровень обеспеченности населения жильем в Хабаровском крае;

ПЛОЩ – общая площадь жилищного фонда в Хабаровском крае на конец года;

НАС – общая численность населения в Хабаровском крае на конец года.

1.2. Коэффициент доступности жилья (расчет осуществляется министерством строительства края) рассчитывается как отношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв. метра к среднему годовому совокупному денежному доходу семьи из 3 человек в Хабаровском крае.

1.3. Доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств (расчет осуществляется министерством экономического развития и внешних связей края):

LTV                                i

───── x P x 54 x ─────────

100 %                         12 x 100 %                  100 %

TI = ──────────────────────────────  x ─────,

i                                                   PI

1 – (1 + ─────────) – t x 12

12 x 100 %

где:

TI – минимальный совокупный доход семьи (рублей в месяц);

LTV – доля заемных средств в стоимости приобретаемого жилья (процентов);

Р – средняя рыночная стоимость 1 кв. метра жилья (рублей в среднем за год);

i – процентная ставка по кредиту (процентов в год);

t – срок кредита (годы);

PI – доля платежа по ипотечному жилищному кредиту в доходах семьи (процентов).

1.4. Доля ввода жилья, соответствующего стандартам экономкласса (расчет осуществляется министерством строительства края), рассчитывается как отношение объема годового ввода в Хабаровском крае жилья, соответствующего установленным в Хабаровском крае стандартам экономкласса, к общему объему годового ввода жилья в Хабаровском крае.

1.5. Доля годового ввода малоэтажного жилья (расчет осуществляется министерством строительства края), рассчитывается как отношение объема годового ввода в Хабаровском крае малоэтажного жилья к общему объему годового ввода жилья в крае.

2. Представленной информации от основных исполнителей мероприятий Программы:

2.1. Министерство молодежной политики, спорта и туризма края – количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных кредитов или займов) при оказании содействия за счет средств федерального, краевого и местных бюджетов.

2.2. Министерство строительства края – годовой объем ввода жилья; дополнительный ввод жилья в рамках мероприятия по комплексному освоению и развитию территорий в целях жилищного строительства.

2.3. Министерство жилищно-коммунального хозяйства края – количество граждан, относящихся к категориям, установленным краевым законодательством, улучшивших жилищные условия; ввод объектов коммунальной инфраструктуры.

- Сопоставление фактических и плановых значений показателей (целевых индикаторов) производится по каждому фактическому и плановому параметрам на основе расчетов по следующей формуле:

Тf1

Еn1 = ──── x 100 %,

Тp1

где:

Еn1 – эффективность достижения показателя настоящей Программы (процентов);

Тf1 – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации настоящей Программы;

Тp1 – плановое значение показателя, утвержденное настоящей Программой.

Оценка эффективности реализации отдельного показателя настоящей Программы определяется на основе расчетов по следующим формулам:

для целевого показателя № 2:

Еn = Tn/Tf x 100 %;

для целевых показателей № 1, 3 – 10:

Еn = Tf/Tn x 100 %,

где:

Еn – эффективность хода реализации соответствующего показателя Программы (процентов);

Тf – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации Программы;

Tn – плановое (базовое) значение показателя, утвержденное Программой.

Оценка эффективности реализации Программы по степени достижения целевых индикаторов в целом определяется на основе расчетов по следующей формуле:

Еn1 + Еn2 + ... + Еni

Е = ─────────────,

M

где:

E – эффективность достижения показателей (процентов);

Еn1,  Еn2, Еni – эффективность хода реализации соответствующего показателя настоящей Программы (процентов);

М – количество показателей настоящей Программы.

- Критерии оценки для достижения целей:

- цель достигнута при 80 ≤ Е < 100;

- цель достигнута в значительной степени при 50 ≤ Е < 80;

- цель достигнута в незначительной степени при 30 ≤ Е < 50;

- цель не достигнута при Е < 30.

- Оценка эффективности реализации настоящей Программы производится посредством расчета итоговых оценок по разделам согласно приложению к настоящей Методике, в соответствии с пунктами 8, 9 Методики проведения оценки эффективности реализации долгосрочных краевых целевых программ, прилагаемой к Порядку проведения оценки эффективности реализации долгосрочных краевых целевых программ, утвержденному постановлением Правительства Хабаровского края от 06 октября 2008 г. № 236-пр "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных краевых целевых программ, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации долгосрочных краевых целевых программ" (далее – Методика проведения оценки эффективности реализации долгосрочных краевых целевых программ к Порядку).

- Оценка эффективности реализации настоящей Программы включает заполнение:

- - таблицы оценки эффективности реализации краевой целевой программы "Жилище" на 2011 – 2015 годы (форма 1 приложения к настоящей Методике);

- - сводной таблицы оценки эффективности реализации Программы по разделам (форма 2 приложения к настоящей Методике).

- Заполнение таблицы оценки эффективности реализации настоящей Программы производится в соответствии с инструкцией по составлению таблицы оценки целевой программы согласно приложению к Методике проведения оценки эффективности реализации долгосрочных краевых целевых программ к Порядку).

Ответственный исполнитель настоящей Программы в соответствии с настоящей Методикой и Методикой проведения оценки эффективности реализации долгосрочных краевых целевых программ к Порядку:

- - осуществляет оценку эффективности настоящей Программы за отчетный год и за весь период ее реализации;

- - определяет интегральную (суммарную) оценку настоящей Программы в целом и на основе ее величины квалифицирует качественную оценку настоящей Программы:

- эффективная – при 80 ≤ Е ≤ 100;

- недостаточно эффективная – при 50 ≤ Е < 80;

неэффективная – при Е < 50;

- по результатам качественной оценки вносит предложения по изменению значений целевых показателей, корректировке мероприятий настоящей Программы, перераспределению и изменению объемов финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию ее мероприятий, о дальнейшей реализации настоящей Программы или разработке новой.

________________